Nr sprawy – ZP.271.1.12.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# na realizację zadania pod nazwą „Supraski Szlak Bioróżnorodności”

# w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy.

Supraśl, 21.05.2020 r.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.06.03.00-20-0028/19 pn. „Supraski Szlak Bioróżnorodności” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.06.03.00-20-0028/19-00 z dnia 12.09.2019 r.

Zamawiający:

Gmina Supraśl, w imieniu której działa Burmistrz Supraśla z siedzibą przy 
ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl,

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Supraślu

16-030 Supraśl ul. J. Piłsudskiego 58

tel. (85) 7132700,   tel. /fax.  (85)7132720

strona: www.suprasl.pl

e-mail: monika.kropiewnicka@suprasl.pl

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”:

- Przedmiot zamówienia:

- Nazwa i kody CPV:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112310-1 - Podsypywanie gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

45120000-4 – Próbne wiercenia i wykopy

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

32552510-5 - Terminale wideotekstowe

35121000-8 - Urządzenia ochronne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

77200000-2 – USŁUGI LEŚNICTWA

77211400-6 – Usługi wycinania drzew

71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71210000-3 - Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 - Usługi projektowanie architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Usług architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

30195000-2 - Tablice

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

- Przedmiotem zamówienia jest wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-technicznej i na jej podstawie realizacja zadania pod nazwą „Supraski Szlak Bioróżnorodności” (zadanie realizowane w ramach RPOWP 2014-2020, Oś priorytetowa VI, Działanie 6.3) znajdującego się na terenie miasta Supraśl, powiat białostocki, województwo podlaskie w obrębie działek wymienionych w punkcie 1.2 w PFU, w systemie zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszego SIWZ.

Planowana inwestycja ma charakter liniowy o długości całkowitej ok. 7100 m. Znaczny jej przebieg ma miejsce na terenie obszaru Natura 2000 na obszarach objętych dyrektywą ptasią i siedliskową Ostoi Knyszyńskiej oraz Puszczy Knyszyńskiej.  Część trasy (około 3 km) przebiega w strefie ochronnej konserwatora zabytków obejmującej zabytek hydrotechniczny o nazwie Supraski System Wodny prowadząc przez groblę będącą częścią tego zabytku.

- Zakres inwestycji obejmuje:

- renowację nawierzchni grobli idącej wzdłuż rzeki Supraśl umożliwiającej ruch pieszy, rowerowy, wózków inwalidzkich, pojazdów administracji dmc 3,5t,

- budowę parkingów i ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni utwardzonej z możliwością wjazdu pojazdów uprzywilejowanych o dmc do 3,5t,

- dostawę i montaż terminali tyflograficznych,

- wykonanie elementów małej architektury – barierki ochronne, ławki, kosze, stelaże i tablice informacyjne, słupki kierunkowe i znaki, stojaki na rowery, wiaty, punkty widokowe, czatownie,

- nasadzenia zieleni niskiej – trawy,

- projekt i budowa wież widokowych,

- projekt i budowa tematycznych parków edukacyjnych z ukształtowaniem terenu,

- posadowienie nowej kładki na istniejącym jazie.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w niezbędnym zakresie dokumentacji projektowo-technicznych (w tym projektów budowlanych i wykonawczych) oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień.

Z zamówienia zostaje wyłączone zaprojektowanie i wykonanie rzeźb wskazanych w PFU – w obrębie parków edukacyjnych. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić konsultacje z Zamawiającym w zakresie planowanych przez niego miejsc ustawienia rzeźb w parkach edukacyjnych.

- Zakres zamówienia obejmuje (dotyczy wszystkich etapów):

– opracowanie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego szczegółowej koncepcji

zagospodarowania terenu z uwzględnieniem użycia spójnych stylistycznie rozwiązań architektonicznych i materiałowych, gotowych elementów małej architektury i infrastruktury,

urządzeń towarzyszących wraz z koncepcją oznakowania przebiegu szlaku oraz tematycznymi parkami edukacji, funkcjami obserwacyjnymi i widokowymi (czatownie, punkty widokowe, punkty wypoczynkowe) wraz z otoczeniem,

– uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień, badań w zakresie niezbędnym do opracowania pełnej dokumentacji projektowej,

- uzyskanie mapy do celów projektowych,

- opracowanie projektów budowlanych zatwierdzonych przez Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę,

– opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektów wykonawczych dla poszczególnych

branż,

– opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

– opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

– kompleksowe wykonanie robót budowlanych, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej,

– przeprowadzenie wymaganych prób i badań,

– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przekazanie Zamawiającemu obiektu

gotowego do użytkowania wraz z dokumentacją.

Wykonawca otrzyma wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego.

Wykonawca na własny koszt zlikwiduje ewentualne kolizje planowanej inwestycji z sieciami

infrastruktury technicznej oraz wykona badania i analizy oraz nabędzie mapy i dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji zlecenia.

W zakres oferowanej ceny wchodzi wykonanie wszystkich badań i sprawdzeń niezbędnych do przekazania obiektów do użytkowania oraz  pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

Zadnie  w celu usprawnienia procesów projektowych i realizacji robót budowalnych zostało podzielone na  następujące etapy:

I. Ulica Kodeksu Supraskiego i Bulwar przy ulicy Uroczysko Pustelnia (A-B)

II. Ulica Cegielniana (B-C)

III. Bulwary i nowe bulwary (C-D)

IV. Stare Bulwary (D-E)

V. Grobla wzdłuż rzeki Supraśl (E-F)

VI. ul. Nowy Świat (G-H)

Podział na etapy nie oznacza, że muszą one być wykonywane jeden po drugim - mogą one być realizowane jednocześnie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na jeden z wyżej wskazanych etapów. Wszystkie stanowią jedną całość i na taką całość należy złożyć ofertę.

W poszczególnych etapach wymagana jest realizacja następujących elementów (wymienione elementy są jedynie ogólnym wskazaniem, uszczegółowienie w zakresie parametrów, ilości, elementów wchodzących w skład poszczególnych miejsc zostało wskazanie w PFU stanowiącym załącznik do niniejszej dokumentacji):

a) etap I – AB – działki 763/6, 763/2, 1224, 1227, 170/1

- wykonanie całej niezbędnej dokumentacji projektowej, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów (np. geodezyjnych)  etc. (elementów wskazanych poniżej)

- na działkach 763/6, 763/2, 1224, 1227, 170/1 – elementy małej architektury, plansze termoformowane, znaki i tablice wraz ze słupkami określone co do rodzaju i liczby dla SSB na str. 14-15 PFU w ilości ustalonej z Zamawiającym,

- na działce 763/6 projektowany, oznakowany, utwardzony kostką betonową ciąg pieszo-rowerowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbędną infrastrukturą zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tworzenia tras turystycznych i ciągów rekreacyjnych (szerokość średnio 5 m, wykonanie z kostki betonowej, długość 145 m – 40-50% kostki + 50-60% tereny zielone, biologicznie czynne z nasadzeniami – trawy, krzewy, drzewa itp.),

- terminal tyflograficzny – działka nr 763/6,

- oświetlenie typu LED (działka nr 763/6) - lampy parkowe, odległość pomiędzy słupami – około 40 m,

- na działce 763/6 – ławki oraz inne elementy małej architektury (ilość i rodzaj) ustalone i uzgodnione z Zamawiającym (łączna ilość i rodzaj dla SSB znajdują się na str. 14-15 PFU),

- działka nr 763/6 - park edukacyjny LAS, miejsce wypoczynkowe (park złożony z min. elementów wskazanych w PFU – pod pojęciem urządzeń edukacyjnych rozumie się urządzenia drewniane typu kostki wiedzy, leśne puzzle, światowid etc. wszystko o tematyce lasów Puszczy Knyszyńskiej – min. 3 – 5 szt., podłoże w parku edukacyjnym odpowiednio oczyszczone, pozwalające na łatwy dostęp do elementów edukacyjnych; miejsce wypoczynkowe: pawilon wypoczynkowy zintegrowany z ławostołami w ilości 3 szt., zespół ławek - 2 szt., tablica informacyjna duża – 2 szt.) - park posadowiony na terenie biologicznie czynnym – renowacja trawnika, z dosianiem trawy,

- działka nr 763/2 - odcinek szlaku migracyjnego płazów (elementy składowe: tablica informacyjna duża o tematyce ochrony gatunków żab występujących na tym obszarze (wg parametrów z PFU); urządzenia edukacyjne – 2 szt. typu kostka wiedzy, leśne puzzle o tematyce żab; kosz na śmieci 1 szt. (wg. wskazań z PFU); stojak rowerowy na 6 stanowisk. Umieszczenie infrastruktury likwidującej pułapki która powinna zostać zaprojektowana i wykonana w oparciu o dostępne rozwiązania techniczne chroniące płazy w okresie migracyjnym (zaprezentowane w raporcie pt. „ROZWIĄZANIA TECHNICZNE CHRONIĄCE PŁAZY PRZED PUŁAPKAMI ANTROPOGENICZNYMI”).

b) etap II – BC – działka nr 171

- wykonanie całej niezbędnej dokumentacji projektowej, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów (np. geodezyjnych)  etc. (elementów wskazanych poniżej)

- projektowany, oznakowany, utwardzony kostką betonową ciąg pieszo-rowerowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbędną infrastrukturą zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tworzenia tras turystycznych i ciągów rekreacyjnych (działka nr 171 - na odcinku 156 m zaczynając od ulicy Kodeksu Supraskiego – w całej szerokości pasa drogowego (około 880 m²), na pozostałym odcinku tj. ok. 296 m – ciąg o szerokości 3,5 m).

- wykonanie oświetlenia – lampy parkowe, odległość pomiędzy słupami – około 40 m.

– znaki i tablice wraz ze słupkami (określone łącznie co do rodzaju i ilości dla SSB na str. 14-15 PFU) – ilość  i rodzaj ustalone z Zamawiającym.

c) etap III – CD – działki nr 172, 143, 144/1, 147/1, 173

- wykonanie całej niezbędnej dokumentacji projektowej, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów (np. geodezyjnych)  etc. (elementów wskazanych poniżej)

- projektowany, oświetlony, oznakowany, w części utwardzony kostką betonową ciąg pieszo-rowerowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z niezbędną infrastrukturą zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tworzenia tras turystycznych i ciągów rekreacyjnych – (działka nr 172, 143, 144/1, 147/1 – ciąg o szerokości 3,5 m – wykonanie z kostki betonowej. W miejscach obniżonych rekomenduje się posadowienie ścieżki na palach lub usypanie grobli z przepustami. Przy wybraniu wariantu ścieżki na palach należy zaplanować inny rodzaj nawierzchni,

- park edukacyjny RZEKA – na działce nr 147/1 (park złożony z min. elementów wskazanych w PFU – pod pojęciem urządzeń edukacyjnych rozumie się urządzenia drewniane typu kostki wiedzy, leśne puzzle, światowid etc. wszystko o tematyce rzeki Supraśl – min. 3 – 5 szt.; podłoże w parku edukacyjnym odpowiednio oczyszczone, pozwalające na łatwy dostęp do elementów edukacyjnych) - park posadowiony na terenie biologicznie czynnym – renowacja trawnika, z dosianiem trawy

- wieża widokowa – działka nr 143

- parking – działka nr 147/1

- tablica informacyjna (wg wskazań z PFU) – działka nr 147/1

- terminal tyflograficzny – działka nr 147/1

– elementy małej architektury, plansze termoformowane, znaki i tablice wraz ze słupkami (określone co do łącznej ilości i rodzaju  dla SSB na str. 14-15 PFU) – ilość i rodzaj ustalone z Zamawiającym,

- wykonanie oświetlenia typy LED – hybrydowa – lampy parkowe, odległość pomiędzy słupami – około 40 m – całość szlaku,

- wykonanie dwóch przepustów wraz z pracami ziemnymi – działka nr 144/1 jeden przepust, działka nr 172 – drugi przepust.

d) etap  IV – DE – działki nr 1249, 166/9, 166/2, 166/21, 166/22, 166/23,166/25, 166/18, 166/29, 1488/1, 1488/4, 1488/5, 1511/1, 1213/2

- wykonanie całej niezbędnej dokumentacji projektowej, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów (np. geodezyjnych)  etc. (elementów wskazanych poniżej),

- park edukacyjny TORF/BOROWINA (park złożony z min. elementów wskazanych w PFU – pod pojęciem urządzeń edukacyjnych rozumie się urządzenia drewniane typu kostki wiedzy, leśne puzzle, światowid etc. wszystko o tematyce właściwości leczniczych, składu borowiny – min. 3 - 5 szt.; podłoże w parku edukacyjnym odpowiednio oczyszczone, pozwalające na łatwy dostęp do elementów edukacyjnych) – park posadowiony na terenie biologicznie czynnym – renowacja trawnika, z dosianiem trawy wokół parku,

- terminal tyflograficzny w miejscu ustalonym z Zamawiającym,

- park edukacyjny ŁĄKA, miejsce wypoczynkowe (park złożony z min. elementów wskazanych w PFU – pod pojęciem urządzeń edukacyjnych rozumie się urządzenia drewniane typu kostki wiedzy, leśne puzzle, światowid etc. wszystko o tematyce lasów, łąk, owadów Puszczy Knyszyńskiej – min. 3 szt.; podłoże w parku edukacyjnym odpowiednio oczyszczone, pozwalające na łatwy dostęp do elementów edukacyjnych; miejsce wypoczynkowe: pawilon wypoczynkowy zintegrowany z ławostołami w ilości 3 szt., zespół ławek - 2 szt., tablica informacyjna duża – 2 szt., dendrofony – 2 szt.) - park posadowiony na terenie biologicznie czynnym – renowacja trawnika, z dosianiem trawy,

– elementy małej architektury, plansze termoformowane, znaki i tablice wraz ze słupkami (określone co do łącznej ilości i rodzaju dla SSB na str. 14-15 PFU) – ilość i  rodzaj ustalone z Zamawiającym.

e) etap V – EF – działki nr 1045/5, 1045/4, 1231/1

- wykonanie całej niezbędnej dokumentacji projektowej, uzgodnień, pozwoleń, pomiarów (np. geodezyjnych)  etc. (elementów wskazanych poniżej),

- wzmocnienie grobli żwirem - pospółka (szerokość grobli od 3 do 4 metrów (należy przyjąć średni wymiar 3,5 m), długość około 2 800 m, grubość warstwy średnio 15 cm, o uziarnieniu 0-31,5 mm). Dostawa przez most o tonażu mniejszym niż 15 ton.

- renowacja dwóch przepustów istniejących oraz wykonanie dwóch nowych przepustów w miejscach uzgodnionych z zamawiającym,

- miejsca wypoczynkowe z punktem widokowym określone co do ilości  i rodzaju dla SSB na str. 14-15 PFU (złożone z elementów: pawilon wypoczynkowy zintegrowany z ławostołami w ilości 3 szt., punkt widokowy lub kładka do terenów podmokłych (modularna), zespół ławek -2 szt. ) – w miejscu uzgodnionym z zamawiającym,

- punkty wypoczynkowe: zespół dwóch wiat wypoczynkowych zintegrowanych z ławostołami o pojemności 6 osób siedzących każda, przestrzeń oraz miejsca zaprojektowane w sposób umożliwiający korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym; zespół ławek – 6 punktów wypoczynkowych – w miejscu uzgodnionym z zamawiającym,

- zespół ławek: dwie ławki o pojemności 3 miejsc siedzących przy czym nie mniej niż 50% ławek musi posiadać podłokietniki i oparcia umożliwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej,  stojak rowerowy na 6 stanowisk; kosz na śmieci z klapą; tablica informacyjna mała – 3 szt. zespołu ławek w miejscu uzgodnionym z zamawiającym,

- czatownie -  wg. parametrów z PFU określone co do ilości i rodzaju dla SSB na str. 14-15 PFU – 2 szt.,

- elementy małej architektury, plansze termoformowane, znaki i tablice wraz ze słupkami (określone co do łącznej rodzaju i liczby dla SSB na str. 14-15 PFU)– ilość  i rodzaj ustalone z Zamawiający,

- drewniane hotele dla owadów zapylających – 3 szt.

- paliki ochronne o rozstawie słupków drewnianych 2 m z liną – 3 000 szt.

- na końcu szlaku – posadowienie nowej kładki na istniejącym jazie – wg. wytycznych z PFU. Kładka ma być ogólnodostępna musi zatem spełniać przewidziane prawem normy i posiadać niezbędne do tego uzgodnienia.

f) etap VI – GH – działki nr 1317, 1318

- tablice informacyjne, elementy małej architektury, plansze termoformowane, znaki i tablice wraz ze słupkami (określone co do łącznej ilości i rodzaju dla SSB na str. 14-15 PFU) – ilość  i rodzaj ustalone z Zamawiającym.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, który jest załącznikiem do SIWZ (zał. nr 1 do SIWZ).

Szczegółowe wytyczne w zakresie rozwiązań technicznych chroniących płazy w okresie migracyjnym zaprezentowane zostały w raporcie pt. „ROZWIĄZANIA TECHNICZNE CHRONIĄCE PŁAZY PRZED PUŁAPKAMI ANTROPOGENICZNYMI”, który jest załącznikiem do SIWZ (zał. nr 2 do SIWZ).

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:

- ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020, poz. 293 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych(Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 65 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r., poz. 155);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. z 2020 r., poz. 215z późn. zm.);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U.2020 poz. 797)

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2019 poz.1372 z późn.zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1065);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. 2003, Nr 47, poz. 401);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2018 r., poz. 963);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.,Nr120 poz.1126 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U.2003 Nr120 poz.1134 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005 Nr 263 poz. 2202 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 Nr 109 poz.719 z późn.zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 Nr124 poz.1030 z późn.zm.).

Wymienione powyżej akty prawne związane są z przedmiotową inwestycją łącznie z obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi. Nie oznacza to jednak wyłączenia pozostałych aktów prawnych i obowiązujących aktów wykonawczych związanych z przedmiotową inwestycją.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z Normami Polskimi, zasadami dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W ramach prac projektowych należy przeprowadzić badania podłoży gruntowych w miejscach posadowienia poszczególnych obiektów oraz budowli lądowych i wodnych oraz uzyskać wszystkie warunki techniczne wykonania przyłączeń do sieci infrastruktury gminnej, a także uzgodnienia opracowanych projektów w ramach wymaganych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie.

Zamawiający załączył do SIWZ wytyczne dotyczące harmonogramu realizacji w zakresie wartości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Harmonogram przedstawiony przez Wykonawcę po podpisaniu umowy musi być spójny ze wzorem Zamawiającego.

W ofercie wartości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia muszą się mieścić w wartościach brzegowych określonych w wytycznych do harmonogramu.

- Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, 
że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych 
w dokumentacji.

- Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej na terenie inwestycji.

- Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane czynności, w tym:

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3A ustawy Pzp  (zatrudnionych na umowę o pracę):  Wykonawca w terminie 5 dni  od dnia podpisania umowy przedstawi oświadczenie o zatrudnieniu osób  na umowę o pracę we  wskazanym niżej zakresie.

b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa   w pkt a)  skutkuje naliczeniem kar w wysokości  0,5  % wynagrodzenia umownego brutto w każdym przypadku stwierdzenia uchybienia.

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (czynności dotyczą branży drogowej):

- Roboty ogólnobudowlane

- Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz  liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

- Termin realizacji zamówienia:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na poszczególne etapy inwestycji oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń  w celu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa  w pkt 1 ppkt 2 SIWZ - do 30 kwietnia 2021

- Zakończenie realizacji inwestycji – do 14 października 2022

Przez termin zakończenia realizacji inwestycji rozumie się datę zgłoszenia odbioru końcowego.

- Proponowane zasady płatności i gwarancji

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego prac na podstawie protokołu odbioru i wystawionej przez Wykonawcę faktury. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania  faktur częściowych.

- Okres gwarancji: Zamawiający żąda minimalnego 3 letniego okresu gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ – wzór umowy - Wykonawca rozszerzy odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadczy, że okres rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi tyle samo co okres gwarancji licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby wykonawca:

był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 1 000 000 zł.

- W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że:

- wykonał co najmniej 2 zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub/i przebudowy:

- zagospodarowania terenu (np.  bulwary, parki miejskie, tereny rekreacyjne) z elementami zieleni, z chodnikami lub/i drogami lub/i ciągami pieszymi, lub/i ścieżkami rowerowymi oraz małą architekturą i z infrastrukturą

lub/i

- drogi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą

Wymaga się aby wartość kosztorysowa każdej roboty budowlanej do wykonania na podstawie powyższych dokumentacji projektowych wynosiła min 500 000 zł.

- wykonał co najmniej 2 zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości robót budowlanych min.  500 000 zł każde, polegające na budowie lub przebudowie:

- zagospodarowania terenu (np.  bulwary, parki miejskie, tereny rekreacyjne) z elementami zieleni, z chodnikami lub/i drogami lub/i ciągami pieszymi, lub/i ścieżkami rowerowymi oraz małą architekturą i z infrastrukturą

lub/i

- drogi wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą

- dysponuje lub będzie dysponował osobami do kierowania robotami posiadającymi  kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, niezbędne do wykonania zamówienia.

Wymaga się dysponowania:

- co najmniej jedną osobą posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej,

- co najmniej jedną osobą posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej,

- co najmniej jedną osobą do kierowania robotami w specjalności drogowej.

- co najmniej jedną osobą do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp.

- Kolejność działań związanych z wyborem oferty.

- Wybór oferty najkorzystniejszej odbędzie się w trybie przewidzianym w art. 24aa ustawy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, do złożenia dokumentów wymienionych w pkt 18 ppkt 2-3 SIWZ.

- Oferta cała / częściowa / wariantowa/ aukcja internetowa

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji internetowej.

- Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

- Informacje w zakresie obowiązku wykonania  przez wykonawcę kluczowych części zamówienia – zgodnie z art. 36a ust.2 ustawy Pzp :  nie dotyczy.

- Informacje dotyczące sposobu przygotowywania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.

- Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ppkt 10, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca, składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu poinformuje zamawiającego, że niniejsza oferta nie powoduje u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Brak jakiejkolwiek informacji w tym zakresie w złożonej ofercie spowoduje, że Zamawiający uzna, że oferta nie powoduje u zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

- Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.

- Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy składać najpóźniej do dnia 01.06.2020 r. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty; uzupełnienie oferty; zmiana oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające brak istnienia podstaw do wykluczenia.

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

- Walerian Anisimowicz, tel. 85 713 27 24

e-mail: walerian.anisimowicz@suprasl.pl

- Monika Kropiewnicka, tel. 85 713 27 19, fax 85 7132720,

e-mail: monika.kropiewnicka@suprasl.pl

- Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.

- Miejsce i termin składania ofert oraz sposób ich składania

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w:

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl,

nie później niż do dnia 09.06.2020 r. do godziny 11:00

- Wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina).

- Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Urząd Miejski w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl,

Oferta do przetargu

„Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pod nazwą „Supraski Szlak Bioróżnorodności””

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 09.06.2020 r. GODZ. 11:15

- Koperta poza oznakowaniem jak wyżej winna być opisana nazwą i adresem wykonawcy.

- Wycofanie, zmiany

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo dopiskiem "ZMIANA".

- Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania firmy. Złożony wniosek może zawierać dyspozycję dotyczącą wadium.

- Opis sposobu obliczania ceny

- Cena ofertowa winna spełniać wymogi ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U.  poz. 915) a w szczególności art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, który stanowi, że cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cena jednostkowa towaru (usługi) jest ceną ustaloną za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach;

- Wykonawca ustalając cenę obowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. (m.in. koszty robót przygotowawczych, zagospodarowanie placu budowy, ewentualne koszty pobranej wody z wodociągów gminnych, zajęcie pasa drogowego, utrzymanie zaplecza budowy, dozór budowy, ubezpieczenie budowy, koszty wykonania robót zabezpieczających, utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na które budowa może oddziaływać, koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, koszty uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, podatek VAT itp.).

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem budowy i wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

- Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności oraz kosztów z tym związanych.

- Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Termin otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2020 r. o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego, tj. w pokoju nr 21 I piętro.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Zawartość ofert - Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 (wzór zał. nr 5 do SIWZ).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór zał. nr 4 do SIWZ).

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 4 SIWZ:

- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również  wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości (inwestycji), daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- dokument  potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego:

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

- Wykonawca ponadto wraz z ofertą składa:

- formularz ofertowy (wzór – zał. nr 3 do SIWZ);

- pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru);

- wadium

- UWAGA !: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przykład wzoru treści oświadczenia - Zał. nr 8 do SIWZ.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (spółka cywilna, konsorcjum, porozumienie), oświadczenia i dokumenty wskazane w ppkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pozostałe dokumenty składa ten wykonawca, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdza, iż wskazane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów  w celu wykazania braku  istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – zał. 4 i zał. 5.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom  
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu –  zał. 5 do SIWZ.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:

- C - cena - znaczenie - 60%

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 100 punktów.

Punkty jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena (C) będą liczone w następujący sposób:

Cena minimalna brutto

C = --------------------------------------- x 100 [pkt.]

Cena oferty badanej brutto

Uzyskane w ten sposób punkty będą przemnożone przez wagę kryterium 60%

- G – okres gwarancji – znaczenie 40%. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 7 lat.

Punktowa ocena zdeklarowanego Okresu Gwarancji, może maksymalnie osiągnąć 40 punktów.

Punkty jakie otrzyma badana oferta w kryterium gwarancja (G) będą liczone w następujący sposób:

Okres gwarancji badanej oferty

G = --------------------------------------- x 100 [pkt.]

Najdłuższy okres gwarancji

Uzyskane w ten sposób punkty będą przemnożone przez wagę kryterium 40%

Ocenę końcową (W) oferty badanej stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczona zgodnie z wzorem W = C+G

- Wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy/wykonawcom którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową.

- Informacja dotycząca walut obcych

Dopuszcza się rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą tylko w walucie polskiej.

- Umowa o zamówienie publiczne

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia sporządzania dokumentacji projektowej o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu w następujących sytuacjach :

    - przedłużenia się procedur uzyskania uzgodnień, opinii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo zachowania należytej staranności – termin wykonania umowy ulega zmianie o wydłużenie czasu uzyskiwania uzgodnień i opinii,

    - zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z winy Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian do przedstawionych przez Wykonawcę opracowań, koncepcji, w trakcie realizacji warunkujących przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub wstrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia,

    - przyczyn leżących po stronie Zamawiającego niezależnych od Wykonawcy o czas trwania tych przyczyn.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane,

    - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- Przewiduje się  możliwość zmiany wynagrodzenia  w następujących przypadkach:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6)  Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 5 a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

7) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 5 a, cena jednostkowa  netto nie zmieni się, a cena jednostkowa brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

8)   Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 5 b lub c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

9)       W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 5 b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

10)      W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 5 c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

11) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 5 d Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu realny wpływ zmiany na wartość należnego mu wynagrodzenia, w szczególności przedłożyć wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany

13)    W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt 15, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. Zmiany będą obowiązywały od dnia podpisania aneksu do umowy do końca obowiązywania umowy (lub podpisania kolejnego aneksu wprowadzającego zmianę).

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

- W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

- Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę.

- Wymagania dotyczące wadium

- W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości 100 000 zł,

- Wadium, o którym mowa w ppkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy Oddział w Supraślu, Rachunek  nr 72 8060 0004 0680 0130 2000 0040

z dopiskiem „Wadium – wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pod nazwą „Supraski Szlak Bioróżnorodności””

- Kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty przetargowej.

- Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w ppkt 2 lit. b-e, dokument w oryginale należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej oferty, przed upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wyłączeniem warunku określonego w art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jeśli Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) oraz swym okresem ważności obejmować co najmniej termin związania ofertą.

- Wadium, określone w ppkt 7 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Wadium składa się w:

siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl,

nie później niż do dnia 09.06.2020 r. do godziny 11:00

- Kopertę, o której mowa w ppkt 8 należy zaadresować według poniższego wzoru:

Urząd Miejski w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl

nie później niż do dnia 09.06.2020 r. do godziny 11:00

Wadium do przetargu

„Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pod nazwą „Supraski Szlak Bioróżnorodności””

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 09.06.2020 r. GODZ. 11:15

- Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1) Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.

2) Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4) Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: złożyć w Urzędzie Miejskim w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl w pokoju nr 2 – I piętro – wejście od strony banku.

5) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

a) część zabezpieczenia tj. 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót - w terminie do 30 dni po odbiorze końcowym i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia powstałych wad,

b) pozostała część tj. 30 % - nie później niż  w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6) Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7) Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

8) W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

25. Wzór umowy o udzieleniu zamówienia publicznego  – stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 i 2.1 do SIWZ.

26. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

- Informacje dotyczące walut obcych.

Rozliczenia z wykonawcą będą następować w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Informacje dotyczące zwrotu kosztów w postępowania

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180-198 ustawy.

- Skarga do sądu -  zgodnie z przepisami art. 198 a- 198 g ustawy.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności , do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy.

- Informacje dodatkowe.

- W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.

- Zamawiający informuje że wzory druków i załączników towarzyszące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowane przez Zamawiającego stanowią jedynie element pomocniczy, a za prawidłowość sporządzenia oferty przetargowej odpowiada wykonawca.

- W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) i akty wykonawcze do ustawy.

- W przypadku podania kwot w walucie obcej w dokumentach, o których mowa w pkt 18 ppkt 3 lit a, Zamawiający dokona ich przeliczenia na podstawie publikowanej przez NBP tabeli A kursów średnich walut obcych. Przeliczenie zostanie dokonane w oparciu o tabelę z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

- Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu administracji jest Burmistrz Supraśla z siedzibą 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, w imieniu którego działania realizuje Urząd Miejski w Supraślu z siedzibą 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58.

- Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) i akty wykonawcze do ustawy Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej.

- Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny  w otrzymaniu danych.

- Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE/EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.

- Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

- Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i zameldowania) wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia.

- Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail iod@suprasl.pl lub wysyłając pismo na adres: Urząd Miejski w Supraślu 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w treści dokumentu „Polityka bezpieczeństwa”. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz także skontaktować się telefonicznie  85 7132 722.