UMOWA (wzór)        Załącznik nr    4

Dnia	 2010r.   w  Supraślu   pomiędzy Gminą Supraśl z siedzibą w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 58 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

przez:

.............................................

a

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą , reprezentowanym przez:

1..............................................................................................

2. .........................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

§2

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca   przyjmuje realizację robót budowlanych związanych z budową kanału deszczowego w ul. Żwirowej w Ogrodniczkach etap I. Zakres robót obejmuje  wykonanie kanału deszczowego, rury PVC, Ø400, odcinek od studni SD1 do studni SD2 (długość ok. 29m) wraz z przykanalikami (długość ok. 9,5m, PVC, Ø200) i wpustami (W1,W2,W5,W6) . Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje również pełną obsługę geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą i projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Prace należy wykonać na zasadach określonych w niniejszej umowie, dokumentacji technicznej, ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które są załącznikami do niniejszej umowy.

2.Wartość robót strony ustalają na kwotę ryczałtową brutto w   wysokości

,.•.... zł, (słownie:	...•	 zł)   tj. zgodnie z treścią

wybranej oferty.

3.Wynagrodzenie, o którym stanowi pkt. 2 niniejszego paragrafu zostało ustalone w oparciu
o kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę w ramach przetargu stanowiący wraz z formularzem ofertowym załącznik do niniejszej umowy.

4. Wykonawca, po dokonaniu wizji lokalnej oraz sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną  oraz przedmiarem robót oświadcza, że uwzględnia cały zakres potrzebnych prac w wynagrodzeniu, oraz, że wynagrodzenie, o którym stanowi pkt. 2, odpowiada nakładowi prac niezbędnemu do wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z dołożeniem należytej staranności.

6.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i sztuką inżynierską.

§3

1.W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy i zawarcia z nim przez Wykonawcę umowy, każdorazowo jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz  z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie, jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, należy uważać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie / Wykonawca wykona wszystkie prace osobiście;*

2.Wykonawca odpowiada za działanie bądź zaniechanie osób trzecich, jak za swoje własne.

*-/niepotrzebne skreślić/

§4

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie do.......	2010r.

- Zamawiający w terminie....... dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże Wykonawcy: - plac budowy

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego na piśmie o przeszkodach w zrealizowaniu w terminie przedmiotu umowy.

- Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminów o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

1/ okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu: konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę

2/ wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, niezbędnych do prawidłowego wykonania podstawowego zamówienia i których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania.

2/ szczególne niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych

3/ wystąpienia innych szczególnych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności

4/siła wyższa np. wystąpienia zdarzenia losowego, wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć

5/ wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia innych niż przyjęte w dokumentacji warunków geologicznych i terenowych, wystąpienie wykopalisk archeologicznych, niewypałów

§5

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy :

1/ zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, sprzętu, innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia ewentualnych wad, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji,

2/ zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz rozwiązań organizacyjno- technicznych stosowanych ze względu na charakter umowy i specyfikę Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym,

3/   zakup niezbędnych materiałów, dostarczenie atestów na materiały przed ich wbudowaniem, wszystkie użyte materiały muszą być najwyższej jakości (I gatunek).

4/ składanie materiałów i sprzętu w ustalonych z Zamawiającym miejscach z utrzymaniem należytego porządku,

5/   pokrycie kosztów wywozu śmieci, gruzu itp.,

6/ pokrycie ewentualnych kosztów pobranej wody z wodociągów gminnych na potrzeby realizowanej inwestycji

7/   po zakończeniu robót uporządkowanie terenu,

8/   zabezpieczenie mienia własnego, pracowników od zniszczenia i kradzieży,

9/   ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego,

10/  ubezpieczenie na wypadek śmierci i od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, przy udziale których realizuje zamówienie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za efekty i skutki, w szczególności szkody i wady,
wykonanych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie, na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność zapewnić niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zajęcie chodnika oraz pasa drogowego oraz wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

4.Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy :
1/ udostępnienie w terminie frontu robót,

2/ zapłata za wykonaną robotę.

§6

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

§7

1.  Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie obejmowała dokumentacja techniczna i przedmiar robót, a których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy i są one niezbędne do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia, to Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ich na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych po dokonaniu następujących czynności:

- sporządzeniu protokołu z udziałem Zamawiającego określającego zakres robót oraz zasadność ich wykonania,

- wyceny tych robót przez Wykonawcę oraz zatwierdzenia tej wyceny przez Zamawiającego oraz akceptacji Zamawiającego wykonania przedmiotowych robót.

§8

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, do 2 dni naprzód, o gotowości do przystąpienia do robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikowych.

- W przypadku, w którym Wykonawca nie poinformuje, zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiającego o robotach ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, na wezwanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidłowości Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia.

§9

1.	Rozliczenie nastąpi po:

1/podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego,
 2/dostarczeniu faktury w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego przez inspektora nadzoru

2. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od złożenia jej wraz z protokółem końcowym robót w kancelarii Urzędu Miejskiego w Supraślu.

3. Płatnik: Urząd Miejski w Supraślu ul. Piłsudskiego 58, NIP 542-030-43-18.

§ 10

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia do odbioru.

4.W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele: Zamawiającego i Wykonawcy.

5.Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru, wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

1/protokoły odbiorów technicznych,

2/ wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami   itp.

6. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.

7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają sie do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

2/ jeżeli wady nie nadają sie do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego mu wynagrodzenia, zgodnie z pkt. 10 niniejszego paragrafu.

8. Żądając usunięcia  stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie  uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Po usunięciu wad lub nieprawidłowości Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru na zasadach określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku nie usunięcia  przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

10.W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie  Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

11. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie dokonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

§11

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1/  w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonych w   § 4 pkt 1  niniejszej umowy w wysokości 0,1 wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia;

2/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 0,1 wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

4/ za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  inne aniżeli określone w ppkt 1, 2, 3 pkt.1 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

2.Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionej przez Wykonawcę faktury.

§ 12

1.Odstąpić od realizacji umowy bądź ją wypowiedzieć można w następujących przypadkach jeżeli Wykonawca:

1/ nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy, lub wykonuje je bez zachowania wymaganej staranności

2/ zaniechał realizacji kontraktu, bądź przerwał realizację robót przez okres dłuższy niż 14 dni

3/ a także w przypadku likwidacji Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia

2.Odstąpienie może nastąpić po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania robót.

3.Niezależnie od przypadków określonych w ppkt. 1 i 2 pkt. 1 Zamawiający może wypowiedzieć
umowę w razie zaistnienia okoliczności przedstawionych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane.

§13

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego.

3.Wykonawca w ramach gwarancji ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną robót.

4.W  ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcie nieodpłatnie wad, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiającego.

§14

Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§15

1. SIWZ na realizację robót budowlanych związanych z budową kanału deszczowego w ul. Żwirowej w Ogrodniczkach etap I wraz z załącznikami oraz oferta firmy............................................ stanowią integralną część niniejszej umowy

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§17

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach umocowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.  Przewiduje się zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia poniższych zdarzeń:

- wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy

- wystąpienia zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 4 pkt. 4 umowy

- wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, zmiany dotyczące  danych obydwu stron umowy w tym zmiana osoby reprezentującej, zmiany  reprezentujących teleadresowe, zmiany w nazwie firmy itp.

- wystąpienia zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy

- wystąpienia pozostałych zmian określonych w umowie

§18

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy (po wyczerpaniu drogi polubownego załatwienia sprawy) strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu w Białymstoku.

§19

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                               		  	     Zamawiający: